## Freianlagen - Anlage 01a.
Anlage 01a.
Vergabe Fachplaner Barrierefreiheit/taktiles Blindenleitsystem Campus Derendorf
Planungsleistungen gemäß HOAI 2013, Anlage 11 zu §39, Absatz 4 sowie §40 Absatz 5, Leistungsbild Freianlagen
Grundleistungen |  | Besondere Leistungen
LPH 1 Grundlagenermittlung | 3 Prozent
a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen |  | • Bestandsaufnahme Campus-Außengelände
b) Ortsbesichtigung |  | • Analyse Barrierefreiheit • Analyse Wegebeziehungen und Nutzerströme • Analyse vorhandener Leit- und Orientierungssysteme
c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf
e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  | • Konzeption, Moderation und Protokollierung eines Nutzerworkshops/ Interessenvertretern (SBV etc..)
LPH 2 Vorplanung | 10 Prozent
a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten |  | • Entwicklung eines campusweiten taktilen Leit- und Orientierungskonzeptes
b) Abstimmen der Zielvorstellungen |  | • Entwicklung einer Leit- und Orientierungshierarchie
c) Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem |  | • Definition Haupt- und Nebenrouten
d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung zum Beispiel- der Topographie und der weiteren standörtlichen und ökologischen Rahmenbedingungen,- der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen,- der gestalterischen und funktionalen Anforderungen,- Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen,- Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  | • Variantenuntersuchung
e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf |  | • Konzeptvorstellung inkl. Präsentation
f) Kostenschätzung, zum Beispiel nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse
LPH 3 Entwurfsplanung
a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standörtlichen, ökologischen, natur- und artenschutzrechtlichen AnforderungenAbstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  | • Detailplanung des Leitsystems
b) Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behörden |  | • Material- und Systemfestlegung
c) Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im Maßstab 1:500 bis 1:100, mit erforderlichen Angaben insbesondere- zur Bepflanzung,- zu Materialien und Ausstattungen,- zu Maßnahmen auf Grund rechtlicher Vorgaben,- zum terminlichen Ablauf |  | • Bemusterung
d) Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung |  | • Prüfung nach DIN 18040 und DIN 32984
e) Kostenberechnung, zum Beispiel nach DIN 276 einschließlich zugehöriger Mengenermittlung |  | • Entwurfsabstimmung
f) Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung
g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse
LPH 4 Genehmigungsplanung | 4 Prozent | Bewertung:
a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  | • Fachliche Begleitung erforderlicher Abstimmungen mit Stadt Düsseldorf und BLB NRW
b) Einreichen der Vorlagen
c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen
LPH 5 Ausführungsplanung
a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen |  | • Detailplanung Bodenindikatoren
b) Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im Maßstab 1:200 bis 1:50 |  | • Verlege- und Anschlussdetails
c) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  | • Herstellerneutrale Systembeschreibung
d) Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere- zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief,- zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,- zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten,- zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen Maßnahmen
e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf
f) Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe
a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen |  | • Fachbeiträge zum LV
b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung
c) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich Beteiligten
d) Aufstellen eines Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse
e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse
f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe
a) Einholen von Angeboten |  | • Fachtechnische Angebotsprüfung
b) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise |  | • Teilnahme an Vergabegesprächen
c) Führen von Bietergesprächen
d) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens
e) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen
f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung
g) Mitwirken bei der Auftragserteilung
LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation | 30 Prozent | Bewertung:
a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik |  | • Qualitätskontrolle
b) Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen |  | • Funktionsbegehung
c) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten
d) Fortschreiben und Überwachen des Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse Grundleistungen
e) Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel Bautagebuch), Feststellen des Anwuchsergebnisses
f) Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen
g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der ausführenden Unternehmen
h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen
i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter
Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber
j) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran
k) Übergabe des Objekts
l) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel
m) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche
n) Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Maßnahmen
o) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen
p) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276
q) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts
LPH 9 Objektbetreuung
a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen |  | Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist
b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen |  | • Gewährleistungsbegehung
c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen