## Terminplan
Vergabeverfahren zur Rahmenvereinbarung über Leistungen der Generalplanung für Bauvorhaben zur Unterbringung Geflüchteter durch das Bundesland Nordrhein-Westfalen
Anlage 02.2 - Rahmenterminplan Referenzprojekt
|  | Monat 0 | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 | Monat 9 | Monat 10 | Monat 11 | Monat 12 | Monat 13 | Monat 14
1. | Erteilung Auftrag | bar: Monat 0
1.1 | ggf. Machbarkeitsstudie
2. | Phase Grundlagenermittlung
Grundlagenermittlung aller GP-Leistungen Containerbauten | bar: Monat 1
Grundlagenermittlung Außenanlagen und Medien | bar: Monat 1
3. | Phase Vorplanung
Vorplanung aller GP-Leistungen Containerbauten | bar: Monat 1 to Monat 2
Vorplanung Außenanlagen und Medien | bar: Monat 1 to Monat 2
Erstellung FLB Containerbauten | bar: Monat 1 to Monat 2
Erstellung FLB für Außenanlagen | bar: Monat 1 to Monat 2
4. | Phase Entwurfsplanung
Entwurfsplanung aller GP-Leistungen Containerbauten | bar: Monat 2 to Monat 3
Entwurfsplanung Außenanlagen und Medien | bar: Monat 2 to Monat 3
Finalisierung FLB Containerbauten inkl. Vorbereitung Vergabeunterlagen | bar: Monat 2 to Monat 3
Finalisierung FLB Außenanlagen und Medien inkl. Vorbereitung Vergabeunterlagen | bar: Monat 2 to Monat 3
Durchführung Miniwettbewerb GU Container | bar: Monat 3 to Monat 5
Durchführung Ausschreibung GU Außenanlagen und Medien | bar: Monat 3 to Monat 5
5. | Phase Genehmigungsplanung | bar: Monat 5 to Monat 6
Genehmigungszeitraum Behörden | bar: Monat 7 to Monat 9
6. | Phase Ausführungsplanung
Ausführungsplanung durch GU für Containerbauten | bar: Monat 8 to Monat 10
Ausführungsplanung Außenanlagen und Medien durch GU | bar: Monat 8 to Monat 10
Qualitätssicherung durch Generalplaner | bar: Monat 8 to Monat 10
Produktion Container | bar: Monat 9 to Monat 11
7. | Phase "Bauliche Umsetzung"
bauliche Realisierung Containerbauten | bar: Monat 11 to Monat 13
bauliche Realisierung Außenanlagen und Medien | bar: Monat 10 to Monat 14
Qualitätssicherung durch Generalplaner | bar: Monat 10 to Monat 14